
技术服务合同补充协议

委托单位：天津市西青区农业农村委员会
咨询单位：中正投（天津）项目管理有限公司
甲方（委托方）：天津市西青区农业农村委员会

乙方（受托方）：中正投（天津）项目管理有限公司
甲乙双方已于2025年2月11日签订《技术服务合同》（合同对应项目：2024年西青区农业产业集群项目，下称“原合同”）。现因项目实施客观情况发生变化，原合同项下天津百世耕食品有限公司蔬菜产品加工能力提升项目，不再开展第三方验收服务。经甲乙双方平等友好协商，就原合同内容变更事宜达成如下补充协议，共同遵照执行。
一、项目服务范围变更

1.原合同咨询项目包含4个子项目，现删除天津百世耕食品有限公司蔬菜产品加工能力提升项目，该项目不再实施验收相关全部服务工作。

2.调整后乙方仅对以下3个子项目提供原合同约定的第三方验收服务：（1）天津农学院小站稻研究能力提升项目（2）天津市南澳种子有限公司鲜食玉米良种加工车间提升改造项目（3）天津绿亨实业有限公司蔬菜种子研发和种子库建设项目

二、合同服务费调整

1.原合同约定总验收服务费人民币壹拾壹万元整（¥110000.00元），其中天津百世耕食品有限公司对应验收服务费人民币贰万肆仟元整（¥24000.00元）不再计取、不予支付。

2.变更后合同实际总服务费：人民币捌万陆仟元整（¥86000.00元）。

3.留存三个子项目服务费标准维持原合同不变，明细如下：（1）天津农学院小站稻研究能力提升项目：¥14000.00元（2）天津市南澳种子有限公司鲜食玉米良种加工车间提升改造项目：¥22000.00元（3）天津绿亨实业有限公司蔬菜种子研发和种子库建设项目：¥50000.00元

三、付款方式约定

1.原合同付款规则保持不变，仅剔除已终止的百世耕项目相关内容。

2.乙方完成任一存续子项目验收、编制验收报告并经甲方审核通过后，单独开具该子项目等额发票，甲方收到合规发票后支付对应验收服务费。

3.针对终止的天津百世耕食品有限公司子项目，甲乙双方互不结算费用，互不向对方主张误工费、服务费、违约金、损失赔偿等任何款项。

四、服务成果交付变更

乙方仅针对本协议第一条列明的3个子项目开展验收工作，每个子项目完成后向甲方交付纸质验收报告6份、电子版报告1份；原合同项下天津百世耕食品有限公司项目验收报告编制、交付义务全部取消。
五、双方权利义务与违约责任

1.除本补充协议明确修改、删减内容外，原合同其余全部条款（服务标准、工作要求、甲乙双方权责、保密义务、知识产权归属、违约条款、争议解决等）均继续有效，对甲乙双方具备同等法律约束力。

2.本次子项目终止属于客观项目调整事由，甲乙双方互不追究对方任何违约责任，互不索赔。

3.乙方无需再安排人员、专家、设备开展天津百世耕食品有限公司项目的资料审查、现场检查、专家验收等全部工作。

六、其他约定

1.本补充协议是原《技术服务合同》不可分割的组成部分，与原合同法律效力等同；本协议约定与原合同内容冲突的，以本补充协议为准。

2.本协议未尽事宜，双方另行书面协商；协商不成的，按照原合同约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本补充协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自甲乙双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

（以下无正文）
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